Znak sprawy: ZBI.271.1.1.2015				        			Załącznik nr 8

Umowa Nr …………./PROJEKT/ - Poprawiony 26.01.2015 roku

Zawarta w dniu …………………. roku w Olsztynku pomiędzy:

Gminą Olsztynek, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza Olsztynka – Artura Wrochnę, przy Kontrasygnacie Skarbnika Olsztynka – Lucyny Łukaszewicz

a

………………………………………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej "Wykonawcą"

Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej */ wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w KRS pod numerem ...........................................................................................................*

*niepotrzebne skreślić

NIP ........................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ........................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1) Umowa - oznacza Umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nią załącznikach, stanowiących jej integralną część;

2) Podstawa prawna zawarcia Umowy – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i następne ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn.  zm. );

3) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907);

4) Strony umowy - ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA;

5) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej integralną część umowy, na podstawie której realizowany jest przedmiot Umowy;

6) Dokumentacja Zamawiającego – Projekt wielobranżowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

7) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

8) Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których realizowany będzie przedmiot Umowy;

9) Front robót - przestrzeń, w której prowadzone będą roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy;

10) Harmonogram rzeczowo – finansowy - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy, zawierający również projekt fakturowania - postępu finansowego realizacji prac;

11) Odbiór częściowy – protokolarne z udziałem stron Umowy przekazanie zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym, ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót;

12) Odbiór końcowy - protokolarne z udziałem stron Umowy przekazanie przedmiotu Umowy w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych;

13) Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa;

14) Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot Umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej;

15) Okres gwarancyjny - oznacza okres następujący po dacie zakończenia realizacji zakresu przedmiotowego Umowy, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wad, usterek, reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

16) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - oznacza prawo Zamawiającego do zatrzymania całości lub części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub innych poręczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez Ustawę w przypadku niewypełnienia zobowiązań Umowy, wymagalne po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie;

17) Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu Umowy;

18) Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności;

19) Wynagrodzenie - oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zgodne z ofertą Wykonawcy, wyrażone w polskich złotych, płatne w ramach Umowy, za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy;

20) Wykonane zamówienia - za wykonane zamówienia Zamawiający rozumie takie, gdzie przedmiot Umowy został odebrany przez Zamawiającego jako należycie wykonany.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego w Olsztynku”.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych w zakresie opisanym w SIWZ i wyjaśnieniach do SIWZ.

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Ogólny zakres opracowania obejmuje: teren zielony, zadrzewienie, zieleń niską, ciągi komunikacyjne (chodniki), małą architekturę (ławki parkowe, kosze na śmieci), rośliny ozdobne oraz oświetlenie parkowe. Zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, w granicach objętych projektem.

Szczegółowy przewidywany zakres robót obejmuje:

- Wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm czerwonej oraz szarej kostki granitowej o wymiarach 7x9 cm.

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego składającego się z latarni parkowych na fundamencie betonowym 
ze stalowego (ocynkowanego lub aluminiowego), dekoracyjnego słupa z ozdobnymi odlewami z wysięgnikiem dwuramiennym.

- Zakup pięciu ławek parkowych oraz trzech koszy na śmieci.

- Odrestaurowanie trzech istniejących, kamiennych ławek.

- Rozebranie nieczynnej fontanny, która znajduje się na terenie działki objętej opracowaniem, w miejscu istniejącej fontanny projektuje się nasadzenia roślinami ozdobnymi.

- Zagospodarowanie zieleni. Na to zadanie składać się będzie klomb centralny (kwiaty oraz krzewy ozdobne) oraz klomby pozostałe (krzewy ozdobne). Pozostała część działki obsiana będzie trawą. Wykonawca będzie zobowiązany pozostawić istniejące drzewa a także wykonać nowe nasadzenia z Żywotnika zachodniego oraz Thuji occidentalics.

3. Powierzchnia terenu działki nr 299/4 pod inwestycję do 1292 m².

Powierzchnie nawierzchni utwardzonych:

a) Alejka utwardzona (kostka betonowa i granitowa): do 292 m2.

b) Powierzchnie objęte projektowaną zielenią:

- Klomb centralny (ziemia uprawna, rośliny ozdobne) do 61 m2.

- Klomby pozostałe (ziemia uprawna, rośliny ozdobne) do 93 m2.

- Zieleń urządzona istniejąca (trawa gazonowa) do 845 m2.

Gatunki roślin (rodzaje) jakie powinny być posadzone należy uzgodnić z Gminą.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z wytycznymi Zamawiającego zrealizowanie całości inwestycji od rozpoczęcia prac do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym wielobranżowym stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ .

7. Okres gwarancji …. lat.

8. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczenie przechowywanych materiałów budowlanych.

9. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zadeklarowania odnawiania polisy na okres wykonywania obowiązków umownych.

§ 3.

Zlecanie wykonania robót podwykonawcom

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z pracy urządzeń jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zgodnie z ofertą Wykonawca powierza wykonanie Podwykonawcom następujących robót:

1).....................................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................................................

4. Wykonawca zwróci się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na każdorazowego Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub jej projekt, zaakceptowany przez Podwykonawcę.

5. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy.

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

9. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

12. Zamawiający pomniejszy kwotę należną Wykonawcy o kwotę wypłaconą Podwykonawcy na podstawie ust. 11.

13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności powołując się na brak winy w wyborze.

§ 4.

Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań Umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej na dzień przekazania frontu robót.

2) Protokolarne przekazanie frontu robót, na pisemny wniosek Wykonawcy.

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy.

4) Udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) przyjęcie frontu robót,

2) zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt,

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu Umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

7) stosowanie elementów, które posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty,

8) współpraca ze służbami Zamawiającego,

9) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

10) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu Umowy,

11) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

12) wykonanie przedmiotu Umowy w uzgodnionych terminach,

13) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

14) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

15) udzielenia pomocy Zamawiającemu przy rozliczaniu wniosków o płatność poprzez dostarczenia Zamawiającemu wszelkich informacji, wyjaśnień i dokumentów, jakie okażą się niezbędne w celu refundacji kosztów przez Instytucję Zarządzającą lub uzyskania zaliczki.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych z zastrzeżeniem, iż materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od materiałów i urządzeń, których parametry i opisy ujęto w projekcie budowlanym oraz SIWZ.

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane i wymaganiom SIWZ.

6. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót.

8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się również do:

1) posiadania, przez cały czas trwania niniejszej Umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co najmniej na kwotę nie niższą niż wartość niniejszej inwestycji brutto; ubezpieczeniu podlegać ma odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich i mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

2) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia frontu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym,

3) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszelkich czynności na froncie robót, zgodnie z planem BIOZ oraz poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie tych obowiązków,

4) uczestnictwa w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,

5) dokonania napraw wszelkich zniszczeń i szkód powstałych w trakcie realizacji robót na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia.

§ 6.

## Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym z projektem budowlanym i warunkami terenowymi oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w Umowie i w wymaganym terminie.

§ 7.

## Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem terminów określonych w § 8 ust 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowią istotnej zmiany umowy i nie powodują konieczności jej aneksowania, o ile nie dotyczą zmiany terminu na wykonanie umowy, o którym mowa w 
§ 8 ust 1.

§ 8.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy, określony w § 2 Umowy w następującym terminie:

wszystkie prace budowlane wraz z pozwoleniem na użytkowanie do dnia 31 maja 2015 r.

2. Terminy ustalone w niniejszej umowie mogą ulec zmianie w następujących przypadkach:

- termin ustalony w § 8 ust 1 może ulec wydłużeniu, jeśli w wyniku wspólnych ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym Strony umowy wspólnie uzgodnią, iż niezbędny jest dodatkowy czas;

- termin ustalony w § 8 ust 1 może ulec wydłużeniu na uzasadniony wniosek Wykonawcy, jeśli niezbędny będzie dodatkowy czas na uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie oraz jego uprawomocnienie zostanie wydłużony;

- termin ustalony w § 8 ust 1 może ulec wydłużeniu, jeśli pomimo zachowania należytej staranności z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, w tym w szczególności: wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub badań archeologicznych, awarii zasilania energetycznego albo wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych niezbędny jest dodatkowy czas na wykonanie wszystkich prac budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- termin ustalony w § 8 ust 1 może ulec wydłużeniu, jeśli pomimo zachowania należytej staranności i złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostanie wydłużona z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- termin ustalony w § 8 ust 1 może zostać zmieniony w przypadku wydłużenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego w związku w wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta może nastąpić tylko wówczas, gdy procedura ta zostanie wydłużona o więcej niż 30 dni i tylko o taką ilość dni jaką wynosi suma dni od chwili wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

3. Wprowadzenie na budowę dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 odbędzie się na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Przekazanie terenu budowy następuje protokolarnie.

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren aż do chwili wykonania przedmiotu Umowy.

6. Przez zakończenie przedmiotu Umowy rozumie się zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wykonanych i zakończonych prac, pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy, o ile prace te odebrane zostały przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 9.

Kontrola jakości

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), powinny być zgodne z wymaganiami warunków technicznych realizacji zamówienia oraz poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy.

§ 10.

Usuwanie wad

1. Wykonawca zobowiązany jest do okazania inspektorowi nadzoru wykonanych robót i do stosowania się do jego wytycznych dotyczących usunięcia odkrytych wad i usterek.

2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisję odbioru.

4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

§ 11

Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiory częściowe,

3) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać Inspektorowi gotowość do odbiorów pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy, przed dokonaniem czynności powodujących ich zaniknięcie lub zakrycie. Prawidłowość wykonanych robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformował Inspektora przed dokonaniem w/w czynności, zobowiązany jest – na własny koszt – odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbiorom częściowym podlegają roboty wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu Umowy.

5. W odbiorach uczestniczą co najmniej: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotów odbiorów, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) protokołów badań – jeśli są konieczne,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestów i certyfikatów jakości,

6) deklaracji zgodności z Polską Normą,

7) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

8) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy i niezbędnych do dokonania odbioru.

7. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 7 dni odpowiednio od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

8. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiającemu doręczono zawiadomienie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy lub jego część nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub rażącego nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od Umowy i naliczyć kary umowne wynikające z niniejszej umowy.

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z Umowy.

11. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, oraz protokół postępu rzeczowo - finansowego.

12. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

12. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający potwierdza, iż wykryte wady i usterki zostały usunięte, a przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszej umowy. Z tą też chwilą rozpoczyna się bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13.

13. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od daty odbioru końcowego.

§ 12.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi netto ..................... zł plus należny VAT w wys.…. %

tj........................... zł; wartość brutto ..................... zł (słownie:………………………………………...………zł).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności z:

1) organizacją zaplecza budowy i placu budowy, jego utrzymaniem oraz rozbiórką i uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy;

2) ubezpieczeniem budowy;

3) wszelkimi robotami tymczasowymi i przygotowawczymi;

4) dostawami energii elektrycznej i wody;

5) tyczeniem i inwentaryzacją;

6) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;

7) opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

8) przyjęciem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach;

9) usługą geodezyjną;

10) obsługą, badaniami i odbiorami przez powołane do tego celu instytucje;

11) zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz zachowaniem jego ciągłości;

12) sporządzeniem kosztorysów powykonawczego i różnicowego;

13) uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu;

14) zakupem materiałów koniecznych do wykonania umowy;

15) innymi kosztami wynikającymi z SIWZ, projektu umowy oraz dokumentacji projektowej związanymi z wykonaniem robót.

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Fakturę wystawić należy na: Gminę Olsztynek, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP 739-375-6269.

5. Strony ustalają następujące zasady rozliczeń:

- podstawę wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniem, iż faktura może zostać wystawiona dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

7. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawców, do faktury dołączyć należy pisemne potwierdzenie wystawione przez Podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7.

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się chwilę uznania rachunku wierzyciela.

10. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, również w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT, chyba że nastąpi ustawowe obniżenie tej stawki wówczas wynagrodzenie brutto ulega zmniejszeniu poprzez dodanie do kwoty netto kwoty nowego należnego podatku VAT.

11. Jeżeli konieczność robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ............................................................ w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę. Przyjęto jako formę zabezpieczenia kwotę ......................................... zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………..).

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej, tj. ………………………… zł (słownie:……..……………………………………………………………………………………………………………) nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Pozostałe 30 %, tj. ………………………… zł (słownie:………..…………………………………………………) zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 14 ust. 1.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

§ 14.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot Umowy oraz wbudowane materiały na okres ……. lat od daty końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeżeli wykonany przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według uwag i wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub usterek.

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni, na usunięcie wykazanych wad i usterek;

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni, a informacje o tym fakcie zamieścić w protokole;

3) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

6. Jeśli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

7. Gwarancja obowiązuje od dnia odbioru końcowego robót.

8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy maksymalnie czternastodniowy termin (14 dni). Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez Wykonawcę.

9. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej lub rozwiązania technicznego.

§ 15.

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych poniżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od Umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2) w przypadku, gdy z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy i brak jest perspektyw na jego zakończenie;

3) w przypadku, gdy w wyniku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, utraci on płynność finansową co uniemożliwi mu zakończenie przedmiotu umowy;

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku niedochowania w/w terminu Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia w/w urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłacenia wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy;

2) za niepoinformowanie Zamawiającego o zmianach w harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy;

3) za nieuzasadnione odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 14 ust. 6 pkt.1) i 2) Umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy niespowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania odebranych, udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu Umowy.

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

§ 17.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w inny potwierdzony doręczone pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Olsztynek

Rynek 1

11-015 Olsztynek

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………….…………..…

…………………………………………………………………………………………………………………….………..…

……………………………………………………………………………………………………………………….………..

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7. Kierownikiem budowy będzie ...............................................................................................................

8. Przedstawicielami Stron są:

a) ze strony Zamawiającego:

Przedstawiciel ogólny: ………………………………………………………………………………..…………..………..

a) ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

9. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy ze wszystkimi załącznikami.

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

# WYKONAWCA:                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY