# Znak postępowania: ZBI.271.1.7.2013					Załącznik nr 7

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

UMOWA nr ZBI.272.… 2013 /Projekt umowy / - Poprawiony 19.04.2013

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …………………. roku w Olsztynku pomiędzy:

Gminą Olsztynek, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez: Burmistrza Olsztynka – Artura Wrochnę, przy kontrasygnacie Skarbnika Olsztynka- Lucyny Łukaszewicz,

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą"

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*/ wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w KRS pod numerem .....................................*

*niepotrzebne skreślić

NIP ...............................................................................

reprezentowanąym przez ...........................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego”.

3. Zakres prac zleconych Wykonawcy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji Starosty Olsztyńskiego nr OK/18/2012 z dnia 19 czerwca 2012r., specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami, które rozpatrywane łącznie stanowią przedmiot zamówienia, jaki musi zrealizować Wykonawca.

4. Inwestycja będzie realizowana w Olsztynku, obręb geodezyjny 4, działki ewidencyjne: 70/5, 70/8, 71/4, 72/4, 73/4, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/32.

5. Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. :

1) Branża budowlana:

a) Roboty rozbiórkowe,

b) Budowa wiaty,

c) Budowa rabat kwiatowych i murku;

2) Przyłącza instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o.:

a) Przyłącze kanalizacji sanitarnej;

b) Kanalizacja deszczowa;

c) Przyłącze wodociągowe;

d) Instalacja kanalizacji sanitarnej;

e) Instalacja wody;

f) Instalacja c.o.;

g) Instalacja gazu;

3) Branża drogowa:

a) Roboty rozbiórkowe;

b) Roboty przygotowawcze;

c) Roboty ziemne;

d) Podbudowa;

e) Nawierzchnia;

f) Krawężniki;

g) Chodniki;

h) Roboty wykończeniowe;

4) Przyłącza:

- Przyłącze kablowe nn zalicznikowe i rozdzielnica RG;

- Oświetlenie zewnętrzne;

5) Wiata (branża elektryczna:)

- WLZ;

- Rozdzielnice nn;

- Instalacje oświetleniowe;

- Instalacja gniazd wtykowych;

- Instalacja wyrównawcza, uziemiająca i odgromieniowa;

- Pomiary.

6. Zamawiający oświadcza, iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy budynku handlowego trzy – segmentowego oraz przebudowy linii kalowych nn i przyłącza nn.

§ 2

1. Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej „SIWZ”,

- dokumentacja projektowa,

- oferta Wykonawcy wraz załącznikami;

- harmonogram rzeczowo – finansowy;

- kosztorys Wykonawcy.

§ 3

1.Zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00184 – 6921 – UM 1400010/12 z dnia 13 sierpnia 2012r. strony ustalają, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany dwuetapowo.

1) Etap pierwszy stanowić powinien nie mniej niż 54 % wartości netto zadania i obejmować:

- Roboty rozbiórkowe – 100 %

- Budowę wiaty – 100%

- Przyłącza instalacji wodno – kanalizacyjnych i co. – 100%

- Wiata (branża elektryczna) – 100%

- Branża drogowa – nie mniej niż 54,00 % wartości prac dla danej branży.

2) Etap drugi stanowić powinien nie mniej niż 46 % wartości netto zadania i obejmować:

- Budowę rabat kwiatowych i murku – 100%

- Branżę drogowa – nie mniej niż 46,00 % wartości prac dla danej branży.

- Przyłacze kablowe nn zaliczniokowe i rozdzielnica RG – 100%

2. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się w ciągu 10 dni 
od podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ukończenia I etapu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na częściowe użytkowanie obiektu do dnia 30 kwietnia 2014r.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ukończenia II etapu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na całkowite użytkowanie obiektu do dnia 30 października 2014r.

4. Za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie wraz z wpisem w dzienniku budowy.

§ 4

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną tj.: projekt budowlano – wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania w 1 egz.

- dziennik budowy,

- kopię pozwolenia na budowę,

3. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: …………….

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Kierownik budowy ……………………… posiadający uprawnienia nr .………………………

§ 5.

## Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu nowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego do akceptacji. Zamawiający winien w ciągu 3 dni od przedstawienia nowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zgłosić swoje uwagi. Jeśli w w/w terminie Zamawiającemu nie zgłosi uwag do Harmonogramu uznaje się, że został on zaakceptowany.

- Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowią istotnej zmiany umowy o ile nie dotyczy terminów na jej wykonanie, o którym mowa w § 3 ust 2 i 3.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze  złożoną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto  ................................,- zł  
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ......... % tj. ..........................,-zł 
brutto .....................................,-zł, 
słownie: ................................................................................................................/100.

3. W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, w szczególności z:

- organizacją zaplecza i placu budowy, jego utrzymaniem oraz rozbiórką 
i uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy;

- ubezpieczeniem budowy,

- wszelkimi robotami tymczasowymi I przygotowawczymi;

- dostawami energii elektrycznej i wody,

- tyczeniem i inwentaryzacją;

- geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;

- opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji podwykonawczej,

- przyjęciem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,

- obsługą geodezyjną,

- obsługą, badaniami i odbiorami przez powołane do tego celu instytucje,

- zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz zachowaniem jego ciągłości,

- sporządzeniem kosztorysów powykonawczego i różnicowego,

- uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektu,

- innymi kosztami wynikającymi ze SIWZ, projektu umowy oraz dokumentacji projektowej związanymi z wykonywaniem robót.

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane robót nastąpi na podstawie czterech faktur nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego odbioru części lub całości robót.

5. Podstawę do wystawienia faktur stanowią:

1) w przypadku odbiorów o których mowa w § 7 ust. 3 lit. a) i c) protokoły odbioru częściowego;

2) w przypadku odbiorów o których mowa w § 7 ust. 3 lit. b) protokół odbioru częściowego wraz z pozwoleniem na częściowe użytkowanie obiektu, chyba, że pomimo dopełnienia przez wykonawcę wszelkich niezbędnych formalności i złożenia wszelkich niezbędnych dokumentów właściwy organ nie wyda decyzji o pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu;

3) w przypadku odbiorów o których mowa w § 7 ust. 4 protokół odbioru końcowego wraz z pozwoleniem na całkowite użytkowanie obiektu.

7. Płatność zostanie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy numer ........................................., w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.

8. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, do faktury dołączyć należy pisemne potwierdzenie przez podwykonawców, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8.

10. Wraz z fakturami Wykonawca przedkłada kosztorysy powykonawcze.

11. Kosztorysy powykonawcze są niezbędne Zamawiającemu do kontrolowania kosztów wynikających z realizacji umowy i nie wpływają na sposób oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

12. W każdym przypadku wystąpienia różnic między kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy, a kosztorysem powykonawczym Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu różnicowego obrazującego zaistniałe zmiany. Kosztorys różnicowy stanowi dokument niezbędny Zamawiającemu do przedłożenia wniosku 
o płatność w Instytucji Zarządzającej i nie stanowi podstawy do zmiany sposobu oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 7 przyjmuje się datę obciążenia na rachunku Zamawiającego.

14. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

15. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, również w sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT, chyba że nastąpi ustawowe obniżenie tej stawki wówczas wynagrodzenie brutto ulega zmniejszeniu poprzez dodanie do kwoty netto kwoty nowego należnego podatku VAT.

§ 7

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiory częciowe;

- odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać Inspektorowi gotowość do odbiorów, pismem oraz wpisem w dziennik budowy, przed dokonaniem czynności powodujących ich zaniknięcie lub zakrycie. Prawidłowość wykonanych robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi potwierdzić wpisem w dzienniku budowy.

3. Strony przewidują trzy odbiory częściowe:

a) Pierwszy po zakończeniu 50% prac wynikających z realizacji pierwszego etapu;

b) Drugi po zrealizowaniu całości prac wynikających z pierwszego etapu;

c) Trzeci po wykonaniu 50% prac wynikający z realizacji drugiego etapu.

4. Odbiorowi końcowemu podlega całość przedmiotu zamówienia. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W odbiorach uczestniczą co najmniej: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotów odbiorów, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) protokołów badań – jeśli są konieczne,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestów i certyfikatów jakości,

6) deklaracji zgodności z Polską Normą,

7) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

8) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

9) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy i niezbędne do dokonania odbioru.

7. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego

pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, 
a termin biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godziną odbioru.

8. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 7  dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbiorów.

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiorów, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Jeżeli w toku odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy lub jego część nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub rażącego nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od Umowy i naliczyć kary umowne wynikające z niniejszej Umowy.

10. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy,

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwia lub znacząco utrudnia użytkowanie przedmiotu odbioru, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

11. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad lub usterek (po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru) i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

13. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna się bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 5.

14. Jeżeli odbiory nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z Umowy.

15. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

16. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający potwierdza, iż wykryte wady i usterki zostały usunięte, a przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszej umowy.

17.Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od daty odbioru.

§ 8

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy;

- ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;

- oznakowanie robót,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni,

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż.,

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej do wartości inwestycji przez cały okres realizacji inwestycji. Ubezpieczeniu podlegać ma odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich i mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji inwestycji;

- wykonanie robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu Umowy. Wszelkie odstępstwa od żądanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

- przed montażem materiałów okazanie ich Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru oraz uzyskanie akceptacji ich zastosowania poprzez wpis do dziennika budowy;

- współpraca ze służbami Zamawiającego,

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu Umowy,

- prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

- wykonanie przedmiotu Umowy w uzgodnionych terminach,

- przygotowanie dokumentów do odbiorów,

- zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót w tym robót zanikających i ulegających zakryciu przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru oraz poprzez wpis do dziennika budowy,

- dbałość o zachowanie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszeń z tytułu rękojmi.

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w/w inwestycji,

- wykonanie przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy Zamawiającemu przy złożeniu wniosku o płatność związanego z rozliczeniem pomocy przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w tym w szczególności: dostarczenia wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją robót budowlanych, jakie okażą się niezbędne dla uznania wydatkowanych kwot jako wydatków kwalifikowalnych oraz składania oświadczeń i wyjaśnień, które okażą się niezbędne Instytucji Zarządzającej.

4. Materiały i urządzenia, użyte do realizacji przedmiotu umowy, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu budowlanego.

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

6. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót podczas odbiorów oraz na żądanie Zamawiającego.

7. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, obsługi geodezyjnej oraz wykonania dokumentacji powykonawczej.

8. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z pracy urządzeń jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zgodnie z ofertą Wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom następujących robót:

1).......................

2) ................................

4.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt, zaakceptowany przez podwykonawcę.

5. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien 
w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy.

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

9.Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

12. Zamawiający pomniejszy kwotę należną Wykonawcy o kwotę wypłaconą podwykonawcy na podstawie ust. 11.

13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu robót objętych umową w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

2)za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

3) za nie poinformowanie Zamawiającego o zmianach w harmonogramie rzeczowo – finansowym w trybie zgodnym z  §5 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

4)za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

5) za zwłokę w uzyskaniu pozwolenia (częściowego i całkowitego) na użytkowanie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości   rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty stanowiące przedmiot Umowy oraz wbudowane materiały na okres 5 lat od daty końcowego odbioru robót.

2. Jeśli gwarancja producenta na wbudowane materiały jest dłuższa niż okres, o którym mowa w ust. 1 wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie  do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4. Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi 10% ceny ofertowej określonej w umowie brutto,

tj. ........................... ,-zł, słownie: .........................................................../100.

5. Część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. .................., ,-zł, słownie: ......................................................................................... /100, przeznaczona

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty zakończenia robót i sporządzenia protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

6. Pozostała część zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% tj. .........................,-zł, słownie: ........................................................ 00/100, zostanie zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ciągłości  gwarancji i rękojmi.

8. Jeżeli w okresie rękojmi stwierdzone zostaną wady lub usterki Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając stosowny termin na ich usunięcie nie dłuższy niż 10 dni liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadach lub usterkach.

9. Jeżeli w okresie rękojmi za wady Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3, ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 może ulec zmianie w przypadku:

1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem iż w takim przypadku termin może zostać przedłużony tylko o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

3) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

4) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy.

5) wstrzymania robót w wyniku odkrycia przedmiotów koniecznych do zidentyfikowania przez odpowiednie służby (np. znaleziska historyczne), jak również odkryć związanych 
z występującą na terenie inwestycji fauną i florą.

6) wystąpienia innych niezawinionych przez Strony umowy okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mają wpływ 
na terminową realizację zamówienia.

7) w przypadku wydłużenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego w związku w wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi sądu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta może nastąpić tylko wówczas, gdy procedura ta zostanie wydłużona o więcej niż 30 dni i tylko o taką ilość dni, jaką wynosi suma dni od chwili wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

4.  Zamawiający zastrzega możliwość zmian w zakresie przedmiotu umowy poprzez zastosowanie rozwiązań / robót zamiennych, z zastrzeżeniem iż:

1) rozwiązania / roboty zamienne rozliczane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  §6 ust.1 i nie przysługuje za ich wykonanie wynagrodzenie dodatkowe lub zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego,

2) rozwiązania / roboty zamienne nie mogą być sprzeczne lub w jakikolwiek sposób zagrażać założeniom i celom zapisanym w niniejszej umowie oraz umowie o przyznanie pomocy zawartej przez Gminę Olsztynek z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 00184 – 6921 – UM 1400010/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.

5. Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót i kierownika budowy. Z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby na uprawnieniach tożsamych lub równoważnych z uprawnieniami posiadanymi przez osoby wskazane w niniejszej umowie. Zmiana osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót i kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy.

§ 13

1.  Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych poniżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca z powodu ogłoszenia likwidacji lub upadłości zaprzestanie wykonywania prac.

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłacenia wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1. Zlecenie robót dodatkowych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie trwania robót objętych niniejszą umową, a które nie były przewidziane projektem stanowiącym podstawę określenia przedmiotu niniejszego zamówienia zostanie dokonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Wartość robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru robót, protokołu konieczności i cen jednostkowych wg kosztorysu dostarczonego przez wykonawcę w dniu podpisania umowy.

§ 15

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 16

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy przysługującej mu wobec Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                   	                            W Y K O N A W C A