Załącznik nr 7

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- projekt umowy

Umowa o roboty budowlane nr                 /2012

z dnia ..................... 2012r.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Olsztynek z siedzibą we Olsztyneku, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Pana Artura Zenona Wrochnę – Burmistrza Miasta i Gminy Olsztynek,

- przy kontrasygnacie: Pani Lucyny Łukaszewicz – Skarbnika Gminy Olsztynek

a

..........................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”   została zawarta  umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: Budowa przedłużenia ulicy Leśnej w obrębie Wilkowo i Ameryka, powiat olsztyński, woj. Warmińsko-mazurskie”,” w zakresie ujętym w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie, które stanowią integralną część umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

§ 2

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,

- zakończenie robót budowlano-montażowych – w terminie do dnia 30.10.2012 r.

2.  Za termin realizacji zadania uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

3.	Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej ), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ze względów technologicznych  – udokumentowanych wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;

- wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4. Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

5. 	W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony ustalą nowe terminy zakończenia robót, 
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć  okresu przerwy lub przestoju.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest– ………………........................................….., który pełni też funkcję inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ................................................................... posiadający uprawnienia budowlane.

§ 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy. 
Zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne będzie sukcesywnie usuwał.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i  przekazać go zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od; ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty – do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony przez Wykonawcę na terenie budowy, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  kosztorysowe w kwocie brutto ..................... zł (słownie złotych: ................................................) zgodnie z przyjętą ofertą, w tym:  ………. % podatek VAT ……zł ( słownie złotych:……........). Kwota netto wynosi ....................zł (słownie złotych: ...............).

Uzgodniona przez strony kalkulacja kosztów w formie kosztorysu ofertowego stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Podstawą wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie protokół bezusterkowego odbioru robót kosztorys sporządzony w oparciu o obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz ceny jednostkowe zawarte w ofercie. Płatnikiem faktur będzie Gmina Olsztynek ul. Ratusz 1, 11 - 015 Olsztynek, NIP 739-37-56-269.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót objętych ceną umowną, zostaną one odliczone od wynagrodzenia przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę robót w oparciu 
o zasady określone w § 7 ust. 2 i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, nie ujętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, sporządzony zostanie protokół konieczności oraz określona zostanie wartość tych robót.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych kosztorysem ofertowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru przedstawi protokół konieczności z określeniem wartości robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania.

- Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego będzie podstawą do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenia zamówienia dodatkowego i sporządzenia umowy dodatkowej.

Wszystkie roboty rozliczone będą wg cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku tych cen ,kosztorysem szczegółowym  sporządzonym w oparciu o następujące uwzględnione w ofercie składniki do kosztorysowania:

stawka roboczogodziny – Rg........zł

koszty pośrednie.- Kp ……………………%

zysk do R i S i Kp – Z..................%

oraz zasady przyjmowania cen materiałów  i pracy sprzętu wg średnich cen SECOCENBUD z okresu ich wykonania. Ceny materiałów i sprzętu  użyte do ewentualnych robót dodatkowych nie mogą  przekraczać średnich cen SEKOCENTBUD z okresu rozliczeniowego robót. Koszty zakupu wliczone będą w ceny materiałów.

- W przypadku konieczności robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa wyżej, suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % wartości kosztorysu ofertowego.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje: kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru i uruchomienia urządzeń, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, pełną obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, odtworzenie dróg, chodników;

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§8*

1. 	Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ........% wartości robót określonych w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca powierzy do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres robót: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. 	Wykonawca z chwilą opłacenia faktur przez Zamawiającego zobowiązuje się do zapłacenia należności dla Podwykonawców.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

5. 	Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, na n/w warunkach:

- spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od podwykonawców w SIWZ,

- zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

*§ 8  - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą

§ 9

- Rozliczanie robót będzie odbywało się jedną fakturą końcową potwierdzoną protokołem odbioru przez inspektora nadzoru, przy czym kwota dla tych robót, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru potwierdzającego wykonane danego etapu robót.

§ 10

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe zakończenie całości robót oraz  
     montażu urządzeń objętych niniejszą umową.

Odbioru końcowego protokolarnie dokona Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.   Terminem zakończenia robót będzie:

- fizyczne zakończenie robót określonych w dokumentacji technicznej dla przedmiotu umowy, co stwierdzi kierownik budowy wpisem do dziennika budowy,

- uporządkowanie po robotach terenu budowy,

- zgłoszenie  przez  Wykonawcę  na  piśmie  do  Zamawiającego  gotowości  do odbioru przedmiotu umowy,

- pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakończeniu robót (na zgłoszeniu Wykonawcy),

- uzyskanie pisemnego potwierdzenia właścicieli lub administratorów nieruchomości o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

3.	Wykonawca  z  wyprzedzeniem  7  dni  przed  datą  rozpisania  odbioru końcowego  
 zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot umowy przekaże inspektorowi  
 nadzoru, zestawione w skoroszycie następujące dokumenty do sprawdzenia jako 
 załącznik do odbioru końcowego:

  - wypełniony i podpisany dziennik budowy przez uprawnione osoby, w tym  geodetę,

  - oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z   projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami prawa – oświadczenie to winno być podpisane przez projektanta, który potwierdzi zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę wraz ze zmianami dokonanymi podczas wykonywania robot, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu wraz z oświadczeniami właścicieli, że przejmują teren po robotach bez zastrzeżeń,

  - protokoły badań i sprawdzeń w tym: protokoły technicznych odbiorów częściowych i zanikowych robót sanitarnych i drogowych,

  - dokumentację powykonawczą podpisaną przez wykonawcę w 1 egz., 
a w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, dodatkowo podpisane przez Wykonawcę kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - inwentaryzację powykonawczą na mapach zasadniczych, opracowaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,

  - aktualne dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie,

  - decyzje o zmianie pozwolenia na budowę (istotne odstępstwa od projektu), 
o której mowa w art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane jeżeli jej uzyskanie było konieczne.

4. 	Niedostarczenie  w/w  dokumentów  niezbędnych do dokonania  odbioru  końcowego wykonanych robót jest uważane jako nie zakończenie robót.

5. 	Zamawiający po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 i 3 powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i wyznaczy termin odbioru końcowego. Komisja zakończy odbiór w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. Bezusterkowy odbiór końcowy zadania będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

6. 	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

7. 	Odbiór ostateczny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

8. 	Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór wykonanych robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

9.  Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji – rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone w § 15.

§ 11

Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z  następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za roboty, od wykonania których odstąpiono.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody, w szczególności dotyczące utraty dofinansowania ze środków pomocowych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w art. 471 kc.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Inne niż istotne w stosunku do treści oferty zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru robót;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. 	Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez  inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a liczba wykonanych robót – z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie ww. zapisów, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.

§ 15

1.	Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia umownego, co stanowi: ………………....zł.

2. 	Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% tj. kwotę ……… zł w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości zabezpieczenia zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 16

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd powszechny we Olsztynie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy - Prawo zamówień publicznych i inne ogólnie obowiązujące przepisy.

§ 17

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, z czego otrzymują: 
1 egz. Wykonawca a 3 egz. Zamawiający.

Wykonawca						Zamawiający