## harnmonogram realizacji
Harmonogram Realizacji Projektu Nr WND- POIS.01.01.00-00-042/08 Tytuł: „Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek”
R E A L I Z A C J A
Lp. | Rodzaj pozycji (kwalifikowana/ niekwalifikowana) | Nr Zadania (kontraktu/obiektu/elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza Wstępna (w zł) (Przygotowanie dokumentów przetargowych, postępowanie przetargowe) |  |  |  | Faza realizacji (w zł) (Projektowanie/Wykonawstwo) | [14 empty] | Faza końcowa (w zł) (Odbiory, rozliczenia, usuwanie wad i usterek)
[7 empty] | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
[7 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | kwalifikowalne/niekwalifikowalne |  | przygotowanie procedury przetargowej, wybór wykonawców robót budowlanych, dostaw usług (z zachowaniem trybu Ustawy o Zamówieniach Publicznych) | 04.05.2009 | 15.07.2009 | 3
2 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Olsztynek - Łutynówko | 01.09.2009 | 30.04.2010 | 8
3 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Łutynówko - Łutynowo | 01.09.2009 | 30.06.2010 | 10
4 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Łutynowo - Nadrowo | 01.09.2009 | 31.07.2010 | 11
5 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Nadrowo - Swaderki | 01.09.2009 | 31.07.2010 | 11
6 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Swaderki - Marózek | 01.08.2010 | 31.05.2011 | 10
7 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Marózek - Selwa oraz Marózek - Lipowo Kurkowskie | 01.08.2010 | 31.07.2011 | 12
8 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Selwa - Kurki | 01.08.2010 | 31.08.2011 | 13
9 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Jemiołowo - Kunki | 01.09.2009 | 30.11.2009 | 3
10 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Kunki - Lutek | 01.06.2010 | 30.09.20010 | 4
11 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Pawłowo - Lutek | 01.08.2009 | 30.04.2011 | 9
12 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Lutek - Waplewo | 01.04.2011 | 31.08.2011 | 5
13 |  |  | Zarządzanie projektem | 01.04.2009 | 31.12.2011 | 33
14 |  |  | Nadzór budowlany | 01.09.2009 | 31.10.2011 | 26
15 |  |  | Prace przygotowawcze | 01.01.2007 | 25.03.2008 | 3
16 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Działania promocyjno - reklamowe | 01.09.2009 | 31.12.2011 | 27
17 | niekwalifikowalne |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Olsztynek - Łutynówko | 34883.17 | 0 |  |  | 01.09.2009 | 30.04.2010 | 8 | [13 empty] | 34883.17
18 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Łutynówko - Łutynowo | 25548.24 | 0 |  |  | 01.09.2009 | 30.06.2010 | 10 | [13 empty] | 25548.24
19 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Łutynowo - Nadrowo | 36788.97 | 0 |  |  | 01.09.2009 | 31.07.2010 | 11 | [14 empty] | 36788.97
20 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Nadrowo - Swaderki | 99570.46 | 0 |  |  | 01.09.2009 | 31.07.2010 | 11 | [14 empty] | 99570.46
21 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Swaderki - Marózek | 167699.7 | 0 |  |  | 01.08.2010 | 31.05.2011 | 10 | [17 empty] | 167699.71
22 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Marózek - Selwa oraz Marózek - Lipowo Kurkowskie | 193805.1 | 0 |  |  | 01.08.2010 | 31.07.2011 | 12 | [18 empty] | 193805.1
23 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Selwa - Kurki | 11476.16 | 0 |  |  | 01.08.2010 | 31.08.2011 | 13 | [18 empty] | 11476.16
24 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Jemiołowo - Kunki | 92782.52 | 0 |  |  | 01.09.2009 | 30.11.2009 | 3 | [11 empty] | 92782.52
25 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Kunki - Lutek | 110090.16 | 0 |  |  | 01.06.2010 | 30.09.20010 | 4 | [14 empty] | 110090.16
26 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Pawłowo - Lutek | 132317.4 | 0 |  |  | 01.08.2009 | 30.04.2011 | 9 | [17 empty] | 132317.4
27 |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego na etapie Lutek - Waplewo | 105802.65 | 0 |  |  | 01.04.2011 | 31.08.2011 | 5 | [18 empty] | 105802.65
|  |  | Wydatki poniesione przed 1.01.2007 (ogłoszenie w prasie, opracowanie projektów technicznych oraz opłaty przyłączeniowe) | 281470.4
| suma |  |  | 1292234.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92782.52 | 0 | 60431.41 | 246449.59 | 0 | 0 | 300017.11 | 311083.91 | 0
Rysuj postep