Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA – projekt - poprawiony

zawarta w dniu ......... pomiędzy:

Gminą Olsztynek z siedzibą w Olsztynku przy ul. Rynek 1, 11-015 Olsztynek

NIP 7393756269 zwaną dalej „ Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Olsztynka - Artura Wrochnę

Przy kontrasygnacie Skarbnik – Lucyny Łukaszewicz

a,

…....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§1

Umowę zawiera się na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dnia ......... 2011 r. przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowej i nadzór autorski dla I etapu zadania ujętego w budżecie Gminy Olsztynek pn.: „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora „C” ul. Grunwaldzka – Ostródzka oraz sieci kanalizacji dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Czerwona Woda, Wigwałd, Elgnówko, Tolejny”.

2. W/w I etap obejmuje: „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora „C” ul. Grunwaldzka – Ostródzka”

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do celów projektowych;

- uzyskanie map do celów projektowych,

- wykonanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu wg załączonej mapy poglądowej (załącznik nr 9 do SIWZ) w tym w szczególności:

- wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Inwalidów i Mazurska z przykanalikami do poszczególnych nieruchomości,

- uporządkowanie odbioru ścieków z poszczególnych nieruchomości w ul. Grunwaldzkiej, 22 Lipca, Jagiełły, Mazurskiej, Ostródzkiej oraz Park z uwzględnieniem istniejącego już projektu sieci sanitarnej Królikowo – Olsztynek,

- wykonanie projektu przebudowy lub modernizacji istniejącego kolektora burzowego tzw. rozwu J-F z uwzględnieniem ewentualnej częściowej zmiany jego kierunku spływu do rzeki Jemiołówki,

- wykonanie projektu odbioru wód opadowych i melioracyjnych z terenów przy ul. Inwalidów /cmentarz/ oraz ul. Maurskiej uwzględniający w/w ewentualną przebudowę rowu J-F,

- uporządkowanie odbioru wód opadowych z uwzględnieniem ewentualnego rozdziału sieci w ul. 22 Lipca, Grunwaldzkiej, Jagiełły, Inwalidów, Mazurskiej i Ostródzkiej,

- wykonanie kosztorysów Inwestorskich i przedmiarów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozrzedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

- wykonanie planu BIOZ

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii w tym, w szczególności: Z.U.D.P. i uzgodnień branżowych, decyzji środowiskowej (jeśli okaże się niezbędna);

- uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

- Dokumentację należy przygotować w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf. (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej).

- Dokumentacja winna zostać opracowana w sposób pozwalający na przeprowadzenie na jej podstawie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) tzn. wykonawca dokumentacji winien unikać w opisie używania nazw producentów, znaków towarowych lub parametrów jednoznacznie wskazujących na konieczność zastosowania materiałów lub urządzeń tylko jednego producenta.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

§3

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolować parametry materiałów i urządzeń.

2. Uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót.

3. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez kierownika budowy. Należy przyjąć że nie będzie to więcej niż pięć razy.

4. W przypadku, gdy dokumentacja będzie sporządzona wadliwie, nieprecyzyjnie lub zajdą inne nieprzewidziane okoliczności w trakcie realizacji, projektant będzie musiał stawić się na budowę odpowiednio większa liczbę razy, tak aby udzielić wyjaśnień do sporządzonej dokumentacji lub nanieść niezbędne zmiany w projekcie.

5. Udział w odbiorze końcowym inwestycji.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§5

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego w formie pisemnej o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji zamówienia oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, wyjaśniać ewentualne wątpliwości przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i pilnego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania techniczne Wykonawców do opracowanej dokumentacji projektowej jakie wpłyną do Zamawiającego przed składaniem ofert przetargowych na wykonawstwo robót.

4. Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, urządzenia i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

6. Wszystkie koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzgodnień, opracowań, opłat, opinii oraz zakupu map ponosi Wykonawca.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 
30 czerwca 2012r.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe wraz z pozwoleniem na budowę w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo  - odbiorczego.

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokółu, o którym mowa w § 6 pkt 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach wynikających z niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie:

cena netto:.................................zł, (słownie:..........................................złotych)

podatek VAT:.............................zł, (słownie:..........................................złotych)

cena brutto:................................zł, słownie:...........................................złotych)

2. Na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Zamawiający

zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odbierane prace projektowe zgodnie z ceną podaną w formularzu ofertowym:

cena netto:.................................zł, (słownie:..........................................złotych)

podatek VAT:.............................zł, (słownie:..........................................złotych)

cena brutto:................................zł, słownie:...........................................złotych)

3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura, płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4. Rozliczenie za wykonanie zakresu będącego przedmiotem niniejszej umowy może być regulowane przez Zamawiającego nie więcej niż dwoma fakturami częściowymi VAT po wykonaniu etapu prac zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5. Wykonawca może wystawić fakturę częściowe VAT do wysokości nie większej niż 50% wartości wykonanych poszczególnych elementów dokumentacji projektowej ujętych harmonogramie rzeczowo- finansowym. Pozostałą kwotę w wysokości 50% wynikającą z zawartej umowy, Wykonawca może zafakturować dopiero po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5. Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją będzie zapłacony po każdym

przybyciu projektanta do Zamawiającego lub na budowę w kwocie (za pojedynczy przyjazd):

cena netto:.................................zł, (słownie:..........................................złotych)

podatek VAT:.............................zł, (słownie:..........................................złotych)

cena brutto:................................zł, słownie:...........................................złotych)

6. W przypadkach określonych w §3 ust. 4 wynagrodzenie za stawienie się na budowie nie przysługuje.

§8

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

a) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.

b) W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

c) W przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu prac, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy o cenę wynegocjowaną między stronami.

d) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi

2. Zmiany terminów realizacji zawartej umowy możliwe są w następujących przypadkach:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w umówionym terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.

b) wystąpienia niezależnego od wykonawcy przedłużenia się terminu pozyskiwania uzgodnień oraz warunków do projektowania od: dysponentów mediów, Z.U.D.P i innych właściwych organów i instytucji – o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

c) przedłużenia się pozyskiwania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji – o okres czasu opóźnienia otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

§9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów zawartych w § 6 ust. 1

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2 % (słownie: zero dwa procent) wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych

od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umowy netto.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszty wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§13

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: